solemia.

03-VENTAS

ESTIMACIÓN DE HORAS POR SERVICIO

Variables, horas por variable, y niveles de cada línea. Con Claude Code (~0.5× desarrollo tradicional).

Documento interno · Abril 2026

L1 — AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Se mide por número y complejidad de flujos.

NIVELES

Simple  (1–2 flujos lineales):  8–15 hrs · 3–5 días.

Media  (3–5 flujos con condicionales):  15–30 hrs · 1–2 semanas.

Compleja  (6+ flujos multi-herramienta):  30–50 hrs · 2–3 semanas.

HORAS POR VARIABLE

| Variable | Estimación |
| --- | --- |
| Flujo lineal (trigger → acción) | ~4–6 hrs / flujo |
| Flujo condicional (bifurcaciones) | ~7–10 hrs / flujo |
| Flujo multi-herramienta (cadena 3+ servicios) | ~10–14 hrs / flujo |
| Integración adicional (API, webhook, servicio) | ~2–4 hrs / integración |
| Manejo de errores por flujo | ~1–2 hrs / flujo |
| Testing por flujo | ~1–3 hrs / flujo |

L2 — EMPLEADOS IA

Se mide por las 5 capas de diseño.

NIVELES

Agente único simple:    15–25 hrs · 1–2 semanas.

Agente único complejo / Multi-ag básico:    30–55 hrs · 2–4 semanas.

Multi-agente complejo:    55–90 hrs · 4–6 semanas.

HORAS POR VARIABLE

| Variable | Estimación |
| --- | --- |
| Agente base (único, simple) — prompt+herramientas+datos+testing | ~12–18 hrs base |
| Agente adicional (multi-agente) — cada uno después del primero | ~8–12 hrs / agente |
| Organización secuencial | ~3–5 hrs |
| Organización paralelo/jerárquico | ~6–10 hrs |
| Componente neuro-simbólico | ~6–10 hrs |
| Human-in-the-loop | ~4–6 hrs |
| Conexión a datos — API / Supabase | ~3–5 hrs |
| Conexión a datos — Excel / CSV | ~5–8 hrs |
| Conexión a datos — Sistema legacy | ~8–14 hrs |
| Canal adicional (después del primero) | ~4–6 hrs / canal |
| Panel de supervisión | ~4–8 hrs |

L3 — SISTEMA INTELIGENTE — FASE A

Se mide por entidades, lógica, vistas y roles.

TAMAÑOS

S  (3–5 entidades, lógica simple, 2–3 vistas, 1 rol):  40–60 hrs · 3–4 semanas.

M  (6–10 entidades, lógica moderada, 4–6 vistas, 2–3 roles):  70–120 hrs · 4–6 semanas.

L  (10+ entidades, lógica compleja, 7+ vistas, 4+ roles):  120–200 hrs · 6–10 semanas.

HORAS POR VARIABLE

| Variable | Estimación |
| --- | --- |
| Entidades del modelo de datos | ~4–6 hrs / entidad |
| Reglas de negocio complejas | ~6–12 hrs / regla |
| Vistas simples (lista + filtros) | ~3–4 hrs / vista |
| Vistas complejas (cálculos, agrupaciones) | ~7–10 hrs / vista |
| Migración limpia | ~3–6 hrs total |
| Migración desordenada | ~12–20 hrs total |
| Roles adicionales | ~3–5 hrs / rol |
| Capa inteligencia Fase A (NLP, alertas) | ~10–18 hrs total |

FASE B

Se estima combinando L1 + L2 según los procesos a activar. Cada automatización y cada empleado IA se estima con sus propios parámetros de arriba.

CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS REALES

→  Jonathan García:  7 entidades, 3 reglas, 5 vistas, 2 roles → M → ~90–110 hrs.

→  Mario Padilla:  11 entidades, 4 reglas, 7+ vistas, 2 roles → M–L → ~130–160 hrs.

→  Xclusivité:  10 entidades, 3 reglas, 7+ vistas, 4 roles → L → ~140–180 hrs.