solemia.

04-OPERACIÓN

GESTIÓN DE CAPACIDAD

Cuántos proyectos aceptar, cuántas horas dedicar, en qué orden cerrar.

Documento interno · Abril 2026

CAPACIDAD BASE

→  Andrés:  134 hrs/mes (~6.7 hrs/día). Diagnósticos, diseño, revisión, comunicación, testing, marketing.

→  Mario:  134 hrs/mes (~6.7 hrs/día). Construcción, automatizaciones, agentes, backend, deploy.

→  Total:  268 hrs/mes (ya con 70% productividad).

El cuello de botella casi siempre es Mario. La gestión de capacidad se planifica alrededor de sus horas.

REGLAS DE ASIGNACIÓN

→  Bloque mínimo: 2 horas seguidas. Menos se pierde en contexto.

→  Máximo de proyectos en construcción simultánea: 3.

→  Prioridad de cierre: el que está más cerca de terminar.

SPRINT VS SOSTENIDO

→  Sprint (6+ hrs/día):  avance máximo. Para proyectos chicos o las últimas 15 hrs de cualquiera.

→  Sostenido (2–4 hrs/día):  avance constante. Para proyectos grandes en paralelo con otros.

| Proyecto | Horas | Sprint (6 hrs/día) | Sostenido (3 hrs/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Simple | 8–15 | 1–2 días | 3–5 días |
| L1 Media | 15–30 | 3–5 días | 5–10 días |
| L2 Agente único | 15–25 | 3–4 días | 5–8 días |
| L2 Multi-ag básico | 30–55 | 5–9 días | 8–14 días |
| L3 S | 40–60 | 7–10 días | 13–20 días |
| L3 M | 70–120 | 12–20 días | 18–30 días |
| L3 L | 120–200 | 20–33 días | 30–50 días |

ESCENARIOS DE DISTRIBUCIÓN DIARIA DE MARIO

→  Escenario A — 1 grande.  4–5 hrs al grande en sostenido + 2 hrs para un chico en sprint.

→  Escenario B — 2 medianos.  3–3.5 hrs a cada uno. El más cerca de terminar pasa a sprint.

→  Escenario C — 1 mediano + 2 chicos.  Mediano sostenido (3 hrs) + chicos sprint alternado (4 hrs).

→  Escenario D — Todo chico.  Sprint secuencial. 6+ hrs a uno hasta terminarlo. Máxima velocidad de capital.

PRIORIZACIÓN PARA ENTRADA DE CAPITAL

1º  Proyectos con menos de 15 hrs restantes  Sprint. Cerrarlos ya.

2º  Proyectos chicos nuevos (L1 o L2 único)  Sprint. Se cierran en días, generan fee inmediato.

3º  Proyectos grandes  Sostenido. Avanzan constante pero no bloquean capital.

L1 simple $12k setup / 10 hrs = $1,200/hr invertida. L3 M $55k / 95 hrs = $579/hr. Chicos primero si necesitas capital rápido.

REGLA DE ACEPTACIÓN

¿Mario tiene más de 3 semanas de construcción en cola?

→  No → Verde.  Cierra proyectos agresivamente.

→  Sí → Amarillo.  Sigue diagnosticando y diseñando. No prometas timeline corto.

→  +5 semanas → Rojo.  Capacidad máxima. Solo acepta si el cliente espera o es L1 que Andrés hace solo.

CUÁNDO DECIR NO

→  Proyecto fuera de verticales objetivo y no es L1 pura.

→  Cliente no puede esperar el timeline que el pipeline define.

→  Fee mensual proyectado no justifica ocupar la capacidad.

CONTROL SEMANAL — CADA LUNES

→  ¿Qué proyectos están en construcción? Lista con horas restantes.

→  ¿Cuál está más cerca de cerrarse? → Sprint.

→  ¿Hay un chico nuevo que se puede sprintear esta semana? → Entra.

→  ¿El proyecto grande avanza al menos 15 hrs/semana? Si no, se estanca.

→  ¿Andrés tiene specs listos para cuando Mario libere capacidad?